S P E C Y F I K A C J A   I S T O T N Y C H

W A R U N K Ó W  Z A M Ó W I E N I A

Zamawiający:

GMINA LIPIANY

Plac Wolności 1

74-240 Lipiany

tel. /091/56 41 069               fax /091/ 56 41 385

zaprasza do złożenia ofert w przetargu nieograniczonym na: 

„Remont drogi dz. nr 28 i 4/2 obr. 3  m. Lipiany ul. Sikorskiego”

/CPV 45233142-6/

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2004r, nr 19, poz. 177  z póź. zmianami).

Niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, zwana dalej w skrócie SIWZ,  składa się z następujących części:

Część I:
              Instrukcja dla wykonawców.

Część II:
Opis przedmiotu zamówienia.
Część III:
Projekt umowy na realizację zadania.

Część IV:            Załączniki.

Część V:             Przedmiar robót i wzór kosztorysu ofertowego.

Integralną część niniejszej SIWZ  stanowią wzory następujących dokumentów:

załącznik nr 1:

Formularz oferty

załącznik nr 2:

Oświadczenie wykonawcy

załącznik nr 3:

Formularz cenowy

załącznik nr 4:  
Wykaz wykonanych zamówień

załącznik nr 5:

Wykaz personelu przewidzianego do realizacji zamówienia

Opracował                                                                                                                           Z A T W I E R D Z A M

  /H. Kicka/                                                                                                                               ...................................              

Niniejsza specyfikacja zawiera  40   strony kolejno ponumerowane

Lipiany, październik, 2006r.

CZĘŚĆ I

INSTRUKCJA DLA WYKONAWCóW

Rozdział I
Informacje ogólne
1. Wykonawca  przedstawi ofertę zgodną z postanowieniami  SIWZ.

2. Każdy Wykonawca złoży tylko jedną ofertę (wypełniony Formularz oferty wraz z wymaganymi przez SIWZ dokumentami).

3. Złożenie większej liczby ofert spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego Wykonawcę.

4. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

Rozdział II

Opis sposobu przygotowania ofert
1. Ofertę sporządza się w języku polskim.

2. Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej na „Formularzu oferty” wg zał. nr 1 do SIWZ. Zamawiający nie wyraża zgody na złożenie oferty w postaci elektronicznej.

3. Oferta winna być napisana na maszynie do pisania lub ręcznie długopisem albo nieścieralnym atramentem – oferta może mieć także postać wydruku komputerowego. Oferty nieczytelne nie będą rozpatrywane – zostaną odrzucone.

4. Oferta powinna być zszyta lub spięta (np. zbindowana) i posiadać ponumerowane strony. 

5. Oferta (wypełniony Formularz oferty wraz z wymaganymi przez SIWZ dokumentami) zostanie podpisana przez osobę/osoby upoważnioną/e do reprezentowania Wykonawcy.

6. Pełnomocnictwo do podpisania oferty winno być dołączone do oferty, o ile nie wynika z  innych dokumentów załączonych do oferty (np. z odpisu z KRS, zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej). Pełnomocnictwo winno być dołączone w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie.

7. Podpisy, złożone przez Wykonawcę w Formularzu oferty oraz innych formularzach zawartych w SIWZ, powinny być opatrzone czytelnym imieniem i nazwiskiem lub pieczęcią imienną.

8. Wszystkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany winny być parafowane przez osobę /osoby/  podpisującą ofertę.

9. Wszystkie formularze zawarte w niniejszej specyfikacji, a w szczególności formularz oferty – Wykonawca wypełni ściśle według wskazówek zawartych w SIWZ. W przypadku, gdy jakakolwiek część dokumentów nie dotyczy Wykonawcy  - wpisuje „nie dotyczy”.

10. Wykonawca  może złożyć ofertę na własnych formularzach, których treść i układ graficzny muszą być zgodne    z formularzami załączonymi do SIWZ.

11. Wykonawca umieści ofertę w wewnętrznej i zewnętrznej kopercie. Zewnętrzna koperta będzie zaadresowana: /nazwa i adres Zamawiającego/ oraz będzie posiadać następujące oznaczenie:

                „Oferta w przetargu nieograniczonym – remont drogi.” – Nie otwierać

       Na zewnętrznej kopercie nie może być żadnych danych o wykonawcy.

12. Koperta wewnętrzna powinna posiadać oznaczenie jak koperta zewnętrzna oraz nazwę i adres Wykonawcy.

13. Koperty winny być szczelnie zamknięte w sposób uniemożliwiający zapoznanie się z treścią oferty.

14. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną ofertę przed upływem terminu składania ofert.

15. W celu dokonania zmiany lub wycofania oferty, Wykonawca złoży Zamawiającemu kolejną zamkniętą kopertę, oznaczoną jak w punkcie 11 i 12, z dodaniem słowa: „Zmiana” lub „Wycofanie”.

16. Wykonawca nie może wycofać oferty ani wprowadzić jakichkolwiek zmian w treści oferty po upływie terminu składania ofert.

17. Oferta jest jawna od chwili jej otwarcia za wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę zastrzeżonych przez Wykonawcę w sposób i w zakresie określonym w art. 8 ust. 3 ustawy – Prawo zamówień publicznych .

Rozdział III

Oferty częściowe

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 

Rozdział IV

Oferty wariantowe

Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty przewidującej odmienny niż określony w SIWZ sposób wykonania zamówienia (oferta wariantowa). 

Rozdział V

Warunki wymagane od Wykonawców

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełnią warunki określone w art. 22 ust. 1 i nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków uczestnictwa w przetargu zgodnie z zasadami podanymi w tabeli jak niżej na podstawie dokumentów wymienionych w rozdziale VI niniejszej SIWZ.

L.p.


Wymagany warunek
Podstawa i sposób oceny spełnienia warunku

1
Złożenie oferty
-    wypełniony i podpisany przez uprawnione osoby formularz oferty wraz z załączonymi dokumentami wymienionymi w rozdziale VI SIWZ

2
Wykonawcy którzy posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają taki obowiązek /art.22 ust.1 pkt1 ustawy Prawo zamówień publicznych/
· oświadczenie wykonawcy złożone zgodnie z załącznikiem     nr 2 do SIWZ,

· aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,

· dokumenty stwierdzające, że osoby wymienione w załączniku nr 5 do SIWZ, które będą wykonywać zamówienie, posiadają wymagane uprawnienia.

Zamawiający uzna za spełnienie warunku posiadania uprawnień jeżeli kierownik robót  będzie posiadał uprawnienia i ubezpieczenia wymagane przepisami prawa budowlanego a geodeta będzie posiadał uprawnienia do wykonywania prac geodezyjnych. 

3


Wykonawcy którzy posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia     /art.22 ust.1 pkt2 ustawy Prawo zamówień publicznych/
· oświadczenie wykonawcy złożone zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ,

· wykaz wykonanych zamówień złożony, wraz z referencjami zgodnie z załącznikiem nr 4 do SIWZ,

· wykaz personelu przewidzianego do realizacji zamówienia złożony zgodnie z załącznikiem nr 5 do SIWZ, 
Zamawiający uzna za spełnienie warunku:

a) posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia jeżeli wykonawca w okresie pięciu lat przed terminem złożenia oferty, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał minimum trzy roboty z zakresu budowy, przebudowy lub remontu dróg o wartości nie mniejszej niż 50%  ceny składanej oferty i będzie to potwierdzone pozytywnymi referencjami przez Zamawiających,

b)  dysp. osobami zdolnymi do wykonania zamówienia jeżeli   wykonawca spełni warunek określony    w lp. 2 n. tabeli (wym. tam osoby będą posiadały stosowne uprawnienia).

4
Wykonawcy którzy znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia /art.22 ust.1 pkt3 ustawy Prawo zamówień publicznych/
· oświadczenie wykonawcy złożone zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ,



5
Wykonawcy którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania o wykonanie zamówienia na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych:

- art. 24 ust. 1 pkt 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
 -     oświadczenie wykonawcy złożone zgodnie z załącznikiem                                            nr 2 do SIWZ.


- art. 24 ust. 1 pkt 2
· oświadczenie wykonawcy złożone zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ,

· aktualny odpis  z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.


- art. 24 ust. 2 pkt 1, 2, 3
-     oświadczenie wykonawcy złożone zgodnie z załącznikiem     nr  2 do SIWZ

W celu potwierdzenia spełniania opisanych wyżej warunków Wykonawca musi załączyć do oferty dokumenty określone w rozdziale VI niniejszej SIWZ. Zamawiający uzna podczas oceny, spełnianie warunków uczestnictwa      o udzielenie zamówienia, jeżeli dokumenty wymienione w rozdziale VI  będą spełniać wymogi określone w tym rozdziale a informacje i zapisy w nich zawarte spełnią wymagania określone w ustawie Prawo zamówień publicznych i SIWZ.

Rozdział VI

Dokumenty wymagane w ofercie
1. Wykonawca załączy do formularza oferty następujące dokumenty:

1) Aktualny odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 

2) Oświadczenie Wykonawcy, że spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, złożone na druku, stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ.

3) Formularz cenowy, złożony na druku stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ.  

4) Kosztorys ofertowy zgodny z wzorem i wyszczególnieniem robót jak w przedmiarach robót załączonych do SIWZ część V,  oraz rysunków projektu wykonawczego i zasad określonych w rozdziale VIII pkt 2 SIWZ, 

5) Wykaz wykonanych w ciągu pięciu ostatnich lat  przed dniem wszczęcia postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, robót budowlanych w zakresie robót będących przedmiotem zamówienia, złożony na druku, stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ.. Do wykazu należy dołączyć referencje potwierdzające, że roboty w nim wykazane zostały wykonane należycie a Zamawiający nie poniósł szkody.

6) Odpowiednie dokumenty stwierdzające, że osoby wymienione w załączniku nr 5 do SIWZ, które będą wykonywać zamówienie, posiadają wymagane uprawnienia. Rodzaj dokumentów oraz ich zakres merytoryczny został podany w załączniku nr 5.

2. Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w wyznaczonym terminie nie złożyli oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu, lub którzy złożyli dokumenty zawierające błędy, do uzupełnienia tych dokumentów w określonym terminie, chyba że mimo ich uzupełnienia konieczne byłoby unieważnieniem postępowania.

3. Dokumenty załączone do oferty muszą być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Dokumenty sporządzane przez Wykonawcę powinny być dołączone w oryginale. Uznaje się, że pełnomocnictwo do podpisania oferty obejmuje pełnomocnictwo do poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów załączonych do oferty.

4. Zamawiający zażąda przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy przedstawiona przez Wykonawcę kserokopia dokumentu będzie nieczytelna lub będzie budzić wątpliwości co do jej prawdziwości, a Zamawiający nie będzie mógł sprawdzić jej prawdziwości w inny sposób.

5. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniami na język polski poświadczonymi przez Wykonawcę .

6. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o których mowa w pkt 1 ppkt 1 składa odpowiedni dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Jeżeli w kraju pochodzenia lub siedziby Wykonawcy nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się je oświadczeniem złożonym przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia lub siedziby.

Rozdział VII

Udział w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia

1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia powinni załączyć do oferty ustanowienie pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia których oferta zostanie wybrana zostaną wezwani, przed zawarciem umowy na realizację zamówienia, do zawarcia umowy regulującej współprace tych wykonawców  zawierającą co najmniej:

· oznaczenie stron,

· oznaczenie celu gospodarczego, dla którego umowa została zawarta (celem tym nie może być samo złożenie oferty lecz zrealizowanie zamówienia),

· oznaczony czas trwania umowy (co najmniej czas realizacji zamówienia i okres gwarancji oraz rękojmi, niedopuszczalne jest załączenie umowy przedwstępnej ani zawartej pod warunkiem wygrania przetargu),

· określenie zakresu działania poszczególnych stron umowy,

- zobowiązanie o braku możliwości rozwiązania umowy konsorcjum oraz dokonywania 
w niej zmian bez zgody Zamawiającego, do czasu wygaśnięcia wszelkich zobowiązań związanych         z umową o zamówienie publiczne.

3. Każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia musi złożyć dokumenty, o których mowa w Rozdziale VI pkt 1 ppkt 1,2.

4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia złożą łącznie Formularz oferty oraz  dokumenty o których mowa w Rozdziale VI pkt 1 ppkt 3 - 6. 

5. Każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia muszą oddzielnie spełnić warunki wymagane od Wykonawców, o których mowa  tabeli rozdziału V. 

Rozdział VIII

Opis sposobu obliczenia ceny oferty

1. Cenę oferty należy podać w formie ryczałtu za wykonanie przedmiotu zamówienia określonego rysunkami projektu wykonawczego, specyfikacjami technicznymi i warunkami umowy oraz przedmiarem robót. Elementy rozliczeniowe /przedmiar robót/ informują wykonawcę tylko o zakresie robót i innych świadczeń stanowiących przedmiot wyceny, nie zawierają natomiast żadnych ustaleń ilościowych. Za ustalenie ilości robót i innych świadczeń niezbędnych do zrealizowania przedmiotu zamówienia oraz za sposób przeprowadzenia na tej podstawie kalkulacji wynagrodzenia ryczałtowego odpowiedzialny jest wyłącznie wykonawca. Cena oferty musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia wraz z podatkiem VAT wynikające z projektu wykonawczego i elementów rozliczeniowych (przedmiaru robót) oraz z konieczności wykonania innych świadczeń wynikających z warunków umowy lub specyfikacji technicznych (obsługa geodezyjna, opłaty za zajęcie pasa drogowego za okres wykonywania robót, koszty przywrócenia do stanu pierwotnego nieruchomości zajętych w celu prowadzenia robót, koszty badań, pomiarów i sprawdzeń). Podając cenę oferty Wykonawca musi jasno zrozumieć, że kwoty podane w kosztorysie ofertowym stanowią zapłatę za pracę wykonaną i zakończoną pod każdym względem. Uważa się, że Wykonawca wziął pod uwagę wszystkie wymagania i zobowiązania  i że odpowiednio wycenił pozycje kosztorysu. Tak więc cena oferty musi zawierać nagłe i niespodziewane wydatki oraz  różnorakie ryzyko związane z koniecznością wykonania, wykończenia                i konserwacji całości robót objętych zamówieniem.

2. Cenę oferty Wykonawca ustali po sporządzeniu kosztorysu ofertowego w oparciu o elementy rozliczeniowe       /przedmiar robót/ oraz rysunki projektu budowlanego, specyfikacje techniczne i warunki umowy przy zastosowaniu przyjętej przez siebie bazy cenowej do kosztorysowania i po doliczeniu podatku VAT.                Każda pozycja z przedmiaru robót powinna być w kosztorysie ofertowym wyceniona, w przypadku braku wyceny uważać się będzie, że została wyceniona w innym miejscu. Kosztorys ofertowy należy dołączyć           do oferty.

3. Kosztorys ofertowy ma charakter informacyjno-pomocniczy, gdyż ze względu na przyjętą formę wynagrodzenia ryczałtowego Wykonawca ma obowiązek wykonać przedmiot zamówienia zgodnie z dokumentacją projektową   i specyfikacjami technicznymi oraz warunkami umowy. Kwoty podane w kosztorysie ofertowym będą stanowić podstawę do wyliczeń należnych płatności częściowych za wykonany i odebrany etap robót.

4. Wykonawca określi w formularzu cenowym (załącznik nr 3 do SIWZ) dane wyjściowe do kosztorysowania,            wg których dokonał wyceny i które będą obowiązywać przez cały okres realizacji zamówienia. 

5. Wszystkie ceny powinny zawierać w sobie ewentualne upusty proponowane przez Wykonawcę.

Wszelkie rozliczenia między Zamawiającym i Wykonawcą będą prowadzone w zł PLN.

Rozdział IX

Kryteria oceny ofert

Cena brutto oferty dla każdego zadania oddzielnie – 100 %

Sposób dokonywania oceny wg wzoru - ocena = Cn : Cb  x 100 pkt x 100% ;

 gdzie: Cn - cena najniższa, Cb - cena badana.

Rozdział X

Wymagania co do wadium

Udział w przetargu nie wymaga wniesienia wadium.  

Rozdział XI

Termin związania ofertą
1. Termin związania Wykonawcy złożoną ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

2. W uzasadnionych przypadkach na co najmniej 7 dni przed upływem terminu związania ofertą Zamawiający może tylko raz zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

Rozdział XII

Termin wykonania umowy

 Wymagany termin realizacji wszystkich części zamówienia - do 31 grudzień 2006r. 

W przypadku gdy w okresie realizacji umowy na wykonanie zamówienia temperatura powietrza będzie wynosiła    poniżej 00 C przez okres kolejnych 3 dni, na wniosek Wykonawcy, zamawiający przedłuży termin realizacji zamówienia do dnia 30.04.2007r.  
Rozdział XIII

Miejsce i termin składania ofert

1. Miejsce: Urząd Miejski Plac Wolności 1 74-240 Lipiany   pok. 21 /sekretariat/

2. Termin: 

do dnia 14.12.2006r, do godziny 1200

3. Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu.

4. Zamawiający przedłuża termin składania ofert z uwzględnie​niem czasu niezbędnego do wprowadzenia                        w ofertach zmian wynikających z modyfikacji treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.                             O przedłużeniu terminu składania ofert zamawiający niezwłocznie zawiadamia wszystkich Wykonawców, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz zamieszcza tą informację na stronie internetowej na której specyfikacja została umieszczona.

Rozdział XIV

Miejsce i termin otwarcia ofert
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w Urzędzie Miejskim Plac Wolności 1 74-240 Lipiany, w dniu, w którym upływa termin składania ofert, o godz. 1300

Rozdział XV

Informacje o trybie otwarcia i oceny ofert
1. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

2. Otwarcie ofert jest jawne. Jako pierwsze zostaną otwarte koperty z napisem „Wycofanie”.

3. Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda się imię i nazwisko, nazwę (firmę) oraz adres (siedzibę) Wykonawcy, którego oferta jest otwierania, a także informacje dotyczące ceny oferty, terminu wykonania zamówienia publicznego, warunków płatności zawartych w ofercie. Informacje te zostaną odnotowywane są w protokole postępowania.

4. W przypadku, gdy Wykonawca nie był obecny przy otwieraniu ofert, może wystąpić do Zamawiającego                      z wnioskiem o przesłanie informacji, o których mowa w pkt 1 i 3. Zamawiający prześle niezwłocznie                       te informacje.

5. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawców, o których mowa w art. 24 ustawy o zamówieniach publicznych.

6. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

7. O wykluczeniu z postępowania Zamawiający zawiadomi równocześnie wykluczonych Wykonawców, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

8. W toku badania i oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym                   a Wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz, z zastrzeżeniem pkt 9, dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści. 

9. Zamawiający poprawia w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie oraz omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, niezwłocznie zawia​damiając o tym wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty.

10. Zamawiający poprawia omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny w sposób opisany w art. 88 ustawy Prawo zamówień publicznych.

11. Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia zwraca się do Wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny.

12. Zamawiający, oceniając wyjaśnienia, bierze pod uwagę obiektywne czynniki, w szczególności oszczędność metody wykonania zamó​wienia, wybrane rozwiązania techniczne, wyjątkowo sprzyjające warunki wykonywania zamówienia dostępne dla Wykonawcy, oryginalność projektu Wykonawcy oraz wpływ pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów.

13. Zamawiający odrzuca ofertę Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.
14. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli:

a) jest niezgodna z ustawą;

b) jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warun​ków zamówienia;

c) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozu​mieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;

d) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia;

e) została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia ;

f) zawiera omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, których nie można poprawić na podstawie art. 88, lub błędy w obli​czeniu ceny;

g) Wykonawca w terminie 7 dni od dnia otrzymania za​wiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki rachun​kowej w obliczeniu ceny;

h) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

15. Zamawiający zawiadamia równocześnie wszystkich Wykonaw​ców o odrzuceniu ofert, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

16. Oferty nie odrzucone zostaną poddane procedurze oceny zgodnie z kryteriami oceny ofert określonymi w SIWZ. 

Rozdział XVI

Udzielenie zamówienia

1. Zamawiający udzieli zamówienia dla Wykonawcy, którego oferta będzie najkorzystniejsza na podstawie kryteriów oceny ofert.

2. Jeżeli zostaną złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawcy składając oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach. 

3. O wyborze oferty Zamawiający zawiadomi niezwłocznie Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia podając nazwę (firmę) i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie wyboru i jej cenę oraz informację o Wykonawcach którzy zostali wykluczeni z postępowania lub których oferty zostały odrzucone  podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 

4. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania.

Rozdział XVII

Unieważnienie postępowania

1. Zamawiający unieważni postępowanie w przypadkach gdy:

1) nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu, 
2) cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamó​wie​nia;

3) w przypadkach, o których mowa w art. 91 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, zostały złożone oferty dodatkowe o takiej samej cenie;

4) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że pro​wadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześ​niej przewidzieć;

5) postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy w sprawie zamówienia pub​licznego. 

2. O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia Zama​wiający zawiadamia równocześnie wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia w przypadku unieważnienia postępowania przed terminem składania ofert, Wykonawców którzy złożyli oferty w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania ofert, podając uzasadnienie faktyczne i prawne. W przypadku unieważnienia postępowania przed terminem składania ofert, informacja o unieważnieniu postępowania zostanie umieszczona również na stronie internetowej na której zamieszczono SIWZ.

3. W przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, Wykonawcom, którzy złożyli oferty nie podlegające odrzuceniu, przysługuje roszczenie                       o zwrot uzasadnionych kosztów uczestnictwa w postępowaniu, w szczególności kosztów przygoto​wania oferty. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów uczestnictwa w postępowaniu.

Rozdział XVIII

Sposób udzielania wyjaśnień dotyczących SIWZ
1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnie​nie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany niezwłocznie udzielić wyjaśnień, chyba że prośba o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynęła do Zamawiającego na mniej niż 6 dni przed terminem składania ofert.

2. Zamawiający jednocześnie przekazuje treść wyjaśnienia wszystkim Wykonawcom, którym doręczono specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz umieszcza treść wyjaśnień na stronie internetowej na której umieszczono SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania.

3. Zamawiający oświadcza, że nie zamierza zwołać zebrania wszystkich Wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących treści SIWZ. 

4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert, zmodyfikować treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną w ten sposób modyfikację przekazuje się niezwłocznie wszystkim Wyko​nawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz umieszcza treść modyfikacji na stronie internetowej na której umieszczono SIWZ. 

5. Modyfikacja treści specyfikacji istotnych warunków zamówie​nia nie może dotyczyć kryteriów oceny ofert         a także warunków udziału w postępowaniu oraz sposobu oceny ich spełniania.

6. Osobą uprawnioną do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami jest inspektor ds. budownictwa, inwestycji i zamówień publicznych Henryk Kicka UM-Lipiany pok. 19, tel. 091 56 41 069 w. 105,                  fax 091 56 41385.

7. Oświad​czenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje prze​kazane za pomocą telefaksu  uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu i została niezwłocznie potwierdzona pisemnie. 

Rozdział XIX

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

1. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, przed zawarciem umowy zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10 % ceny całkowitej podanej w ofercie.

2. Zabezpieczenie może być wniesione w pieniądzu, poręczeniach bankowych lub w poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-pożyczkowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty,               o których mowa w art. 6b ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.. Zabezpieczenie wniesione w innej formie niż pieniężna musi zawierać klauzulę                   o nieodwołalnej i bezwarunkowej płatności po otrzymaniu przez gwaranta pierwszego pisemnego wezwania do zapłaty wystawionego przez Zamawiającego.

3. Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia: 

a) w wekslach z poręczeniem wekslowym banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-pożyczkowej; 

b) przez ustanowienie zastawu na papierach wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa lub jednostkę samo​rządu terytorialnego;

c) przez ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach określonych w przepisach o zastawie rejestrowym                     i re​jestrze zastawów.

4. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego.

5. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pie​niędzy na rachunek bankowy Wykonawcy.

6. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form,    o których mowa w pkt 2. 

7. Za zgodą Zamawiającego Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form,                                         o których mowa w pkt 3. 

8. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowa​niem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości.

9. Zamawiający zwraca zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane.

10. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji jakości wynosi 30 %  wysokości zabezpieczenia. 

11. Kwota, o której mowa w pkt 11, jest zwracana nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady lub gwarancji jakości.

Rozdział XX

Zobowiązania Wykonawcy związane z umową

Zostały określone w projekcie umowy.



         

Rozdział XXI

Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.

Rozdział XXII

Udział podwykonawców w wykonaniu zamówienia
Zamawiający nie dopuszcza realizacji zamówienia przez podwykonawców

Rozdział XXIII

Pouczenie o środkach ochrony prawnej  

1. Wykonawcom, a także innym osobom, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych (protest).

2. Przed upływem terminu do składania ofert w przypadku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy środki ochrony prawnej przysługują również organizacjom zrzeszającym Wykonawców wpisanym na listę organizacji uprawnionych do wnoszenia środków ochrony prawnej, prowadzoną przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.

3. Wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, czynności podjętych przez Zamawiającego w toku postępowania oraz              w przypadku zaniechania przez Zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie ustawy, można wnieść pisemny protest do Zamawiającego.

4. Protest wnosi się w terminie 7 dni od dnia, w którym Wy​konawca powziął lub mógł powziąć wiadomość                         o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia, z zastrzeżeniem pkt 5. Protest uważa się za wniesiony z chwilą, gdy doszedł on do zamawiającego w taki sposób, że mógł zapoznać się z jego treścią. Do organizacji, o których mowa w pkt 2, przepis stosuje się odpowiednio.

5. Protest dotyczący treści ogłoszenia a także postanowień specyfikacji istotnych warun​ków zamówienia wnosi się 7 dni od dnia publikacji ogłoszenia na stronach portalu internetowego Urzędu Zamówień Publicznych lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej .

6. Wniesienie protestu jest dopuszczalne tylko przed zawarciem umowy.

7. Zamawiający odrzuca protest wniesiony po terminie lub wniesiony przez podmiot nieuprawniony. 

8. Protest powinien wskazywać oprotestowaną czynność lub zaniechanie Zamawiającego, a także zawierać żądanie, zwięzłe przytoczenie zarzutów oraz okoliczności faktycznych i prawnych uzasadniających wniesienie protestu.

9. W przypadku wniesienia protestu po upływie terminu skła​dania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia protestu.

10. O wniesieniu protestu oraz jego treści i zarzutach zama​wiający zawiadamia niezwłocznie Wykonawców uczestniczących w postępo​waniu przekazując kopię protestu. Jeżeli protest dotyczy treści ogłoszenia lub postanowień SIWZ, kopia protestu jest umieszczana przez Zamawiającego na stronie internetowej na której jest udostępniana SIWZ. Zamawiający wzywa Wykonawców do wzięcia udziału w postępowaniu toczącym się                    w wyniku wniesienia protestu.

11. Uczestnikami postępowania protestacyjnego stają się Wykonawcy na zasadach określonych w art. 181 ust. 4 ustawy – Prawo zamówień publicznych.

12. Zamawiający rozstrzyga protest zgodnie z zasadami określonymi w art. 183 ustawy – Prawo zamówień publicznych.

13. Do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia protestu Zamawiający nie może zawrzeć umowy.

14. Od rozstrzygnięcia protestu nie przysługuje odwołanie.

Rozdział XXIV

Postanowienia końcowe
Część III SIWZ stanowi projekt umowy, która zostanie zawarta z Wykonawcą, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą.

Umowa zostanie podpisana w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, nie później jednak niż przed upływem terminu związania ofertą.

Zamawiający nie przewiduje żadnych szczególnych formalności, które powinny zostać dopełnione po zakończeniu postępowania w celu zawarcia umowy.

CZĘŚĆ  II

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

                             OPIS TECHNICZNY

Rodzaj dokumentacji:
      Projekt techniczno-wykonawczy  

Obiekt:
„Remont drogi dz. nr 28 i 4/2 obr. 3  m. Lipiany ul. Sikorskiego” 
  Inwestor:                              Gmina  Lipiany

Podstawa opracowania:

1  Umowa  z dnia 12.04.2006 r. zawarta z Urzędem Miejskim w Lipianach

2. Uzgodnienia z Inwestorem

 Materiały wykorzystane  do projektowania:               

Aktualny podkład geodezyjny

Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie” Dz.U. z dnia 14 maja1999 r.

Normy, normatywy i przepisy obowiązujące w budownictwie drogowym

Ustalenia z Inwestorem.

Cel i zakres opracowania:

Celem opracowania jest dostosowanie ulicy - Sikorskiego w Lipianach posiadającej nawierzchnię gruntową, do parametrów ulicy lokalnej klasy „L” 

Projektowana ulica będzie miała charakter pieszo-jezdni, na której zaprojektowano nawierzchnię ulepszoną z kostki betonowej typu polbruk.

Łączna długość projektowanej ulicy wynosi 0,274 km

1. STAN ISTNIEJĄCY:

Istniejąca ulica na całej swojej długości jest nieutwardzona o nawierzchni gruntowej i żużlowej. Uzbrojona jest w kanalizację sanitarną, teletechniczną, gazowa i energetyczną. Kanalizacja deszczowa występuje tylko na odcinku 1. od km 0+000 

do 0+060   Zabudowa ulicy – budynki jednorodzinne i gospodarcze. 

2.   ZAKRES ROBOT:

Ulica w planie jest w kształcie litery „U”  i łączy się na wlocie oraz wylocie z drogą powiatową Lipiany - Pstrowice.   

Projektowaną ulicę do celów projektowych podzielono na  dwa odcinki.

Odcinek 1.    Początek projektowanego odcinka km 0+000 znajduje się na linii krawędzi  jezdni drogi powiatowej za posesją nr 7a   Koniec projektowanej oddcinka km 0+192,0 znajduje się na linii krawędzi jezdni drogi powiat. przy posesji nr 3b.. 

Odcinek 2.  Początek km 0+000 znajduje się na linii krawędzi jezdni odcinka 1.

po stronie prawej w km 0+052,50   Koniec odcinka  km 0+082,0  na wysokości

rozebranego silosa.

Z uwagi na ograniczoną szerokość linii rozgraniczenia możliwe było zaprojektowanie jezdni tylko o szerokości 3,0 – 5,0m bez chodników. 

Projektowana ulica pełnić będzie funkcję  pieszo-jezdni.

3.  STAN PROJEKTOWANY:

a)  Odwodnienie:

W projektowanej ulicy, istniejący kolektor deszczowy fi-300  ułożony jest tylko na

odcinku 1.  od km 0+000,0 do km 0+060,0  Na pozostałej projektowanej trasie brak jest kanalizacji deszczowej.

Po ustaleniach z  Inwestorem uzgodniono:

Wody opadowe na odcinku gdzie jest kanalizacja deszczowa ,odprowadzone będą poprzez projektowane dwa wpusty uliczne oraz przykanaliki do studni rewizyjnej istniejącej kanalizacji deszczowej.

Na odcinkach gdzie brak jest kanalizacji deszczowej wody opadowe odprowadzone zostaną z jezdni systemem powierzchniowym w głąb podłoża jezdni, poprzez przenikanie w przepuszczalne warstwy konstrukcyjne nawierzchni.

W tym celu na odcinkach tych  zaprojektowano nawierzchnię o spadkach poprzecznych wklęsłych, z kostki polbruk, kładzioną ażurowo, na podbudowie z kruszywa oraz warstwie piasku. Tym sposobem wody opadowe z jezdni będą mogły jak dotychczas penetrować w głąb podłoża. 

b)  Ulica w planie:

Odcinek 1.

Od P.T. km 0+000,0  do km 0+052,5   szerokość jezdni 5,0m , krawężnik wystający

Od km 0+052,5  do km 0+060,3  szerokość jezdni przejściowa od 5,0 do 3,0 m, krawężnik wystający

Od km 0+060,3 do km 0+158,0  szerokość jezdni 3,0 m, krawężnik wtopiony

Od km 0+158,0 do km 0+166,3 szerokość jezdni przejściowa od 3,0 m do 5,0m, krawężnik wtopiony.

Od km 0+166,3 do K.T.  km 0+192,0 szerokość jezdni 5,0m, krawężnik wtopiony

Włączenia projektowanej ulicy do drogi powiatowej, wyokrąglono krawężnikiem 

o promieniu R = 6,0m. 

Wjazd do posesji 3d  - szerokości 3,0m   

W km 0+036,5 do 0+041,5 należy wykonać podjazd do śmietnika o szerokości 2,0m

z kostki polbruk-szarej gr. 8cm

Przy budynku nr 35  miejsce po rozebranych płytkach betonowych pomiędzy krawężnikiem a ścianą budynku należy wypełnić kostką polbruk-szarą gr. 8cmi

Sposób układania kostki betonowej typu behaton

od km 0+000,0 do km 0+060,3   wypełnienie pełne

od km 0+060,3 do km 0+184,0  wypełnienie ażurowe

od km 0+184,0 do km 0+192,0 wypełnienie pełne

Odcinek 2.

od km 0+000,0 do km 0+038,0  szerokość jezdni 5,0m, krawężnik wystający

od km 0+038,0 do km 0+048,0 szerokość jezdni 5,0m , krawężnik wtopiony

od km 0+048,0 do km 0+082,0 szerokość jezdni 3,0m, krawężnik wtopiony

Sposób układania kostki betonowej typu behaton
od km 0+000,0 do km 0+038,0  wypełnienie pełne

od km 0+038,0 do km 0+082,0  wypełnienie ażurowe

Dla odcinka 1 i 2  wzdłuż krawężników w pasie jezdni, dla wygody pieszych, zaprojektowano pasy z kostki polbruk czerwonej.  Dla jezdni o szerokości 5,0m 

pasy o szerokości 1,0m , dla jezdni o szerokości 3,0m   pasy o szerokości 0,75m.  

Lokalizacja pasów w. g. planu sytuacyjnego

4.  KATEGORIA RUCHU:
Kategorię ruchu KR-2,  przyjęto na podstawie obserwacji ruchu na istniejącej ulicy oraz analizy porównawczej projektów opracowanych wcześniej dla innych ulic w Lipianach, które charakteryzują się podobnymi parametrami, przeznaczeniem i obciążeniem ruchem.

5. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE:

Objęta projektem ulica przebiega po terenie płaskim. 

Na podstawie próbek gruntu, które pobrane zostały z trzech otworów  zlokalizowanych  na odcinku 1  w km 0+030,0  ; 0+105,0 ,  na odcinku 2 w km 0+080  stwierdzono, że grunty zalegające w podłożu są podobne i określono je jako żwiry oraz pospółki gliniaste.

Poziom występowania wody  gruntowej stwierdzono na głębokości około 1,5m

Grupę nośności podłoża określono jako G2

6.  KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI:

Konstrukcję nawierzchni zaprojektowano w oparciu o Rozporządzenie Ministra 

Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie” Dz.U. z dnia 14 maja1999 r.

Na podstawie w/w wytycznych, kategorii ruchu oraz kategorii gruntu,  przyjęto następującą konstrukcję nawierzchni:

     -   nawierzchnia z kostki betonowej polbruk gr. 8cm typu behaton - szarej   

         oraz typu cegła czerwonej . 

     -   podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. w-wy 3cm

-   podbudowa z kruszywa łamanego gr. warstwy 25 cm

-   warstwa odcinająca z piasku grubość warstwy 15cm

     -   jezdnia obramowana krawężnikami betonowymi 15x30x100 na ławie 

         betonowej z betonu B-15

7.  OZNAKOWANIE:

Docelowa organizacja ruchu po wykonaniu projektowanej jezdni  przedstawiona została na planie sytuacyjnym .     Rodzaj znaków:       A-7  szt. – 3     ;   B-2  szt. – 1   ;   D-3  szt. – 1 ; B-22 szt. 1

                                                             D-40  szt. – 2   ;   D-41  szt. 2    ;   D4a  szt. – 2  

 8.  ROBOTY INNE:

Na włączeniach projektowanej jezdni do drogi powiatowej krawędż jezdni bitumicznej należy obciąć. Powierzchnię nawierzchni projektowanej ulicy, połączyć w jednym poziomie z nawierzchnia bitumiczną  Nawierzchnię rozdzielić krawężnikiem wtopionym.

. 

Nie zachodzi konieczność dokonywania robót rozbiórkowych innych elementów. 

Nie zachodzi  konieczność przestawiania innych urządzeń technicznych zlokalizowanych w pasie drogowym.

Regulacji wysokościowej wymagają tylko istniejące studnie rewizyjne kanalizacji sanitarnej oraz teletechnicznej.

Pokrywy włazów w studniach kanalizacji sanitarnej należy wymienić na nowe.

Uwagi:

            W pasie robót projektowanej ulicy występuje podziemne uzbrojenie techniczne. W pobliżu przebiegu istniejących urządzeń, roboty ziemne należy wykonywać ręcznie i ze szczególną ostrożnością, 

O zamiarze rozpoczęcia robót należy powiadomić wszystkich właścicieli urządzeń podziemnych, a roboty wykonywać pod ich wskazaniem i nadzorem.    

                                                   O p r a c o w a ł:

                                                                                           Tadeusz Okoński

CZĘŚĆ III

PROJEKT UMOWY NA REALIZACJĘ ZAMÓWIENIA

U M O W A
o wykonanie robót budowlanych

W dniu ...............................r. w Lipianach pomiędzy:

Gminą Lipiany w Lipianach Pl. Wolności 1 74-240 Lipiany

reprezentowanym przez Burmistrza Lipian w osobie:

Bożena  Iwasiuk

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy w osobie:

Krzysztof  Walerowski

zwanym dalej Zamawiającym,

                                                                          a

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................,

reprezentowanym/ą przez:

..............................................................................,

..............................................................................,

zwanym/ą dalej Wykonawcą,

w wyniku przetargu nieograniczonego została zawarta umowa następującej treści:

I. PRZEDMIOT UMOWY

§ 1.

Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania: 

„Remont drogi dz. nr 28 i 4/2 obr. 3  m. Lipiany ul. Sikorskiego”

§ 2.

Zakres robót budowlanych, o których mowa w §1 jest określony w projekcie wykonawczym, specyfikacjach technicznych i przedmiarach robót opracowanych przez NADZÓR I PROJEKTOWANIE – Tadeusz Okoński - Szczecin które stanowią załącznik nr 1 do umowy.

§ 3.

Wykonawca potwierdza, iż przed podpisaniem niniejszej umowy:

- otrzymał od Zamawiającego dokumentację techniczną opracowaną dla potrzeb robót, o których mowa w § 1, 

- przy zachowaniu najwyższej staranności dokonał wizji lokalnej terenu robót i pomieszczeń znajdujących się na tym terenie robót oraz zna istniejący tam stan faktyczny.
II. ZOBOWIĄZANIA OGÓLNE

§ 4.
1. Strony niniejszej umowy ustaliły następujące terminy realizacji robót:

a)  wprowadzenie na teren robót nastąpi  w terminie – nie później niż do 27.11.2006r

b) roboty zostaną wykonane w terminie do 31.12.2006r.

W przypadku gdy w okresie realizacji umowy temperatura powietrza będzie wynosiła poniżej 00 C przez okres kolejnych 3 dni, na wniosek Wykonawcy, Zamawiający przedłuży termin zakończenia realizacji robót będących przedmiotem umowy do dnia 30.04.2007r.                                                                 

2. Za datę zakończenia robót uznaje się datę zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości robót do odbioru końcowego, o którym mowa w § 16. 

§ 5.

1.Wykonawca ustanawia kierownika robót w osobie:

.................................... tel. ....................................

2. Zamawiający powołuje inspektora nadzoru w osobie:

    Tadeusz Okoński  tel. 0501 989 349

3. Strony zastrzegają sobie możliwość zmian osób nadzorujących wykonanie zamówienia. Strony będą powiadamiać się o tych zmianach w formie pisemnej.

§ 6.

Nie później niż w dniu wprowadzenia na teren robót Zamawiający wskaże Wykonawcy miejsce poboru energii elektrycznej i wody.

§ 7.

Wszystkie doręczenia i wezwania skierowane przez Zamawiającego do Wykonawcy uznaje się za prawidłowo i skutecznie dokonane, jeżeli będą dokonane w jednym                                z miejsc wymienionych niżej:

a) w siedzibie Wykonawcy,

b)u kierownika budowy albo osoby go zastępującej.

III. Obowiązki  i zakres odpowiedzialności Wykonawcy
§ 8.

Wykonawca w ramach ustalonego wynagrodzenia:

1. na podstawie stosownego pełnomocnictwa,  będzie działał w imieniu Zamawiającego w postępowaniu administracyjnym dotyczącym zajęcia pasa drogi powiatowej      (ul. Sikorskiego) na czas wykonywania robót, 

2. zorganizuje zaplecze socjalno-techniczne budowy w rozmiarach koniecznych dla    realizacji robót,

3. będzie strzegł własnego mienia znajdującego się na terenie budowy, zapewni bezpieczne warunki realizacji robót określone przepisami i zasadami dotyczącymi p.poż. i bihp oraz będzie odpowiedzialny za przestrzeganie tych przepisów i zasad na terenie prowadzonych robót,

4. ubezpieczy roboty od następstw nieszczęśliwych wypadków i odpowiedzialności cywilnej u wybranego przez siebie ubezpieczyciela,

5. w czasie realizacji robót oraz po ich ukończeniu będzie utrzymywał ład i porządek na terenie robót, umożliwiający ich użytkowanie zgodnie z ich przeznaczeniem,

6. po zakończeniu robót usunie wszelkie zbędne materiały, urządzenia i odpady oraz pozostawi cały teren robót przywrócony do stanu pierwotnego tj. czysty, uporządkowany i nadający się do użytkowania,

7. zapłaci za pobraną energię elektryczną, wodę, wywóz śmieci i odpadów oraz za zajęcie pasa drogowego na czas wykonywania robót.

§ 9.

1. Wykonawca wykona roboty zgodnie z dokumentacją techniczną, obowiązującymi normami i przepisami prawa budowlanego oraz sztuką budowlaną.

2. Wykonawca wykona przedmiot umowy przy użyciu własnych materiałów, narzędzi              i sprzętu. 

3. Materiały i sprzęt, o których mowa w pkt. 2 powinny odpowiadać: wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z art. 10 ustawy - Prawo budowlane oraz jakościowym wymaganiom określonym w dokumentacji technicznej. 

4. Wykonawca obowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu /inspektorowi nadzoru/ wymagane prawem certyfikaty lub aprobaty techniczne oraz deklarację zgodności dla następujących materiałów:

· studnie rewizyjne i ich elementy składowe,

· rury,

· krawężniki i kostka betonowa.

Dokumenty (certyfikaty, aprobaty, deklaracje) i materiały o których mowa wyżej powinny być oznakowane w sposób umożliwiający szybką i jednoznaczną identyfikację dokumentu z materiałem przeznaczonym do realizacji umowy.

5. Jeżeli Zamawiający zażąda badań jakości wykonanych robót, Wykonawca obowiązany jest zlecić przeprowadzenie stosownych badań i ekspertyz niezależnemu od stron niniejszej umowy ekspertowi. Jeżeli w rezultacie przeprowadzenia tych badań okaże się, że zastosowane materiały, bądź wykonane roboty są niezgodne                      z umową, to koszty tych badań obciążą Wykonawcę, zaś gdy wyniki badań wykażą, że materiały bądź wykonane roboty są zgodne z umową, to koszty tych badań obciążają Zamawiającego. Wykonawca przed zleceniem wykonania ekspertyzy musi uzyskać od Zamawiającego pisemną akceptację eksperta.

6. Wykonawca pisemnie powiadomi Zamawiającego o każdej groźbie opóźnienia robót spowodowanej nie wykonaniem lub nienależytym wykonaniem swych obowiązków przez Zamawiającego. W wypadku nie wykonania powyższego obowiązku Wykonawca traci prawo do podniesienia powyższego zarzutu po zakończeniu robót.

7. Wykonawca zapewni wykwalifikowaną kadrę robotniczą oraz kierownictwo robót posiadające wymagane uprawnienia, które winny być utrzymywane tak długo jak tego wymaga umowa dla zachowania ilości i jakości robót.

8. Wykonawca na żądanie inspektora nadzoru przerwie roboty - a jeżeli  zaistnieje taka potrzeba - odpłatnie zabezpieczy wykonane roboty przed zniszczeniem.

9. W wypadku zniszczenia lub uszkodzenia robót bądź urządzeń w czasie realizacji umowy z winy Wykonawcy - jest on zobowiązany do ich naprawienia i doprowadzenia do stanu poprzedniego, bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia.

§ 10.

Pracownicy Wykonawcy bezpośrednio realizujący zamówienie będą poruszać się                   w miejscu realizacji zamówienia w jednolitych strojach z emblematami identyfikacyjnymi. Jednocześnie Zamawiający zastrzega sobie prawo usunięcia tych pracowników Wykonawcy, którzy nie będą spełniali powyższego wymogu, nie będą należycie wypełniać swoich obowiązków, oraz którzy będą oddalać się bez uzasadnionej potrzeby z miejsca realizacji robót.

§ 11.

Wykonawca wykona przedmiot umowy siłami własnymi bez udziału podwykonawców. 
§ 12.

Niezależnie od obowiązków wymienionych w innych paragrafach niniejszej umowy Wykonawca dostarczy Zamawiającemu, nie później niż w dniu odbioru końcowego:

1. 2 egz. oryginałów geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej z potwierdzeniem wniesienia do zasobów geodezyjnych,

2. zestawienie rzeczowe z podaniem ilości wykonanych elementów podpisanego (potwierdzonego) przez kierownika robót, inspektora nadzoru i geodetę wykonującego inwentaryzacje powykonawczą,

3. dokumentację powykonawczą wykonanej drogi z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie budowy, potwierdzonej przez kierownika budowy i inspektora nadzoru,

4. oryginał gwarancji na wykonany przedmiot umowy,

5. oryginały i kserokopie gwarancji producentów na wbudowane urządzenia,

6. oświadczenia właścicieli nieruchomości zajętych dla potrzeb realizacji umowy stwierdzających przywrócenie nieruchomości do stanu pierwotnego i braku szkód, potwierdzonych przez kierownika budowy.

§ 13.

1. W czasie wykonywania robót Wykonawca odpowiedzialny jest za wszelkie szkody wynikłe z: zaniechania, niedbalstwa, działania niezgodnego ze sztuką budowlaną, przepisami bhp i p.poż. a także nieprawidłowego zabezpieczenia narzędzi                             i materiałów do momentu dokonania odbioru robót.

2. W okresie gwarancji i rękojmi Wykonawca ponosi odpowiedzialność w pełnej wysokości za szkody Zamawiającego lub osób trzecich, spowodowane istnieniem wad ukrytych materiałów lub robót oraz szkody powstałe przy usuwaniu tych wad.
§ 14.

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu 36 miesięcy gwarancji na przedmiot niniejszej umowy. Okres gwarancji rozpoczyna swój bieg od dnia końcowego, bezusterkowego odbioru całego przedmiotu niniejszej umowy. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do przystąpienia do usunięcia wady w terminie 7 dni od daty powiadomienia go faxem przez Zamawiającego. 

3. Termin wykonania robót związanych z usunięciem wady będzie każdorazowo określany przez strony umowy.

§ 15.

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10% ceny całkowitej podanej w ofercie tj. ............ zł, w formie ..................................

2. Zabezpieczenie, o którym mowa ma za zadanie zagwarantować zgodne z umową wykonanie zamówienia oraz służy do pokrycia roszczeń z tytułu gwarancji                                 i rękojmii za wykonane roboty.

3.   Część służąca do pokrycia roszczeń w ramach gwarancji i rękojmii stanowi 30 %    ustalonego całego zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

4. Część zabezpieczenia gwarantująca wykonanie zamówienia zgodnie z umową zostanie zwrócona lub zwolniona w ciągu 30 dni po bezusterkowym, końcowym odbiorze całego przedmiotu zamówienia potwierdzonym dwustronnym protokołem odbioru. W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie innej niż pieniężna aby otrzymać zwrot części gwarantującej wykonanie zamówienia zgodnie z umową Wykonawca musi wnieść nowe zabezpieczenie na pokrycie roszczeń w ramach gwarancji i rękojmii w ciągu 5 dni roboczych od daty spisania bezusterkowego protokółu odbioru końcowego.

5. Część zabezpieczenia przeznaczona na pokrycie roszczeń w ramach rękojmii zostanie zwrócona lub zwolniona w ciągu 15 dni po upływie okresu gwarancji                       i rękojmii. Zwolnienie tego zabezpieczenia zostanie dokonane po podpisaniu przez strony protokołu /odbioru ostatecznego/ należytego spełnienia warunków gwarancji i rękojmii, wynikających z zawartej umowy.

6. Jeżeli zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwróci je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz koszty prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek Wykonawcy.

IV. ZASADY ODBIORU ROBÓT

§ 16.

1. Jeśli odbiorowi mają podlegać roboty zanikowe i ulegające zakryciu, Wykonawca (kierownik robót) będzie zgłaszał Zamawiającemu /inspektorowi nadzoru/ gotowość do odbiorów wpisem do dziennika budowy. 

2. Wykonawca (kierownik robót) będzie zgłaszał Zamawiającemu gotowość do odbioru robót innych, niż wymienione w pkt 1, a w szczególności gotowość do odbioru częściowego i końcowego oraz ostatecznego w formie pisemnej.

3. Przedmiotem odbioru częściowego są roboty wykonane na dzień zgłoszenia gotowości ich do odbioru. Inspektor nadzoru rozpocznie odbiór częściowy - w ciągu 5 dni roboczych od daty zawiadomienia go o gotowości tych robót do odbioru.

4. Zamawiający przystąpi do odbioru końcowego lub ostatecznego przedmiotu umowy w terminie do 7 dni roboczych od daty otrzymania od Wykonawcy zgłoszenia gotowości robót do odbioru. 

5. Odbiór końcowy lub ostateczny robót dokonany będzie komisyjnie z udziałem przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiającego. Zamawiający może przerwać czynności odbioru , jeżeli w czasie tych czynności ujawniono istnienie takich wad, które uzna za istotne - aż do czasu usunięcia tych wad. 

6. Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego lub ostatecznego zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia: 

1) jeżeli wady nadają się do usunięcia - wyznaczy termin na usunięcie stwierdzonych wad, 

2) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia i uniemożliwiają korzystanie                    z przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem to:

a) Zamawiający może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi, 

b) Zamawiający zleci wykonanie przedmiotu odbioru od nowa osobie trzeciej na koszt Wykonawcy, 

3)   jeżeli wady nie nadają się do usunięcia lecz nie uniemożliwiają korzystania z przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem Zamawiający ma prawo do odpowiedniego obniżenia wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy.

7. Wykonawcy nie przysługuje wynagrodzenie za prace, materiały i urządzenia użyte do usunięcia wad.

8. Strony postanawiają, że z czynności odbioru robót, innych niż wymienione w pkt 1, będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych w tej dacie wad. 

9. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego (inspektora nadzoru) o usunięciu wad oraz do żądania wyznaczenia terminu odbioru robót uprzednio zakwestionowanych jako wadliwych.

V. WYNAGRODZENIE

§ 17.

   Za wykonanie przedmiotu  umowy, określonego w § 1, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe, w wysokości: ...................... zł  +  ........% tytułem podatku VAT tj. łącznie ....................... zł słownie: ................................................................ zł), ustalone na podstawie oferty Wykonawcy stanowiącej załącznik nr 2 do umowy.

§18.

1. Zapłata wynagrodzenia nastąpi oddzielnie za wykonanie każdego zadania będącego przedmiotem umowy na podstawie faktury VAT, wystawionej  w oparciu o protokół końcowego, bezusterkowego odbioru robót.

2. Zamawiający dopuszcza płatność częściową za wykonanie zadania będącego przedmiotem umowy na podstawie protokółu częściowego odbioru robót oraz sprawdzonego przez inspektora nadzoru kosztorysu powykonawczego wykonanych robót do wysokości nie wyższej niż 75 % wynagrodzenia umownego, o którym mowa w § 17. Materiały niewbudowane nie mogą być przedmiotem  wystawienia faktury     i zapłaty.

3. Do każdej wystawionej przez Wykonawcę faktury będzie dołączony protokół odbioru /częściowego lub końcowego/, robót będących przedmiotem faktury. 

4. Zamawiający dokona zapłaty wynagrodzenia w ciągu 28 dni, licząc od daty złożenia w siedzibie Zamawiającego faktury VAT wraz z załącznikami wymienionymi w pkt 3 niniejszego paragrafu.  Płatnikiem będzie:                                                        Urząd Miejski Plac Wolności 1 74-240 Lipiany, NIP 853-000-29-27.

5. Należność z tytułu faktury płatna będzie przez Zamawiającego przelewem na konto podane przez Wykonawcę na fakturze.

6. Zamawiający jest płatnikiem podatku VAT  oraz oświadcza, iż posiada Numer Identyfikacji Podatkowej 853-145-65-18

7. Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT i posiada Numer Identyfikacji Podatkowej: ..................................

8. Za datę zapłaty należności uważa się datę wysłania przez Zamawiającego polecenia przelewu bankowego.

9. Wykonawca jest uprawniony do żądania od Zamawiającego odsetek za zwłokę w zapłacie należności wynikającej z faktury, w wysokości odsetek ustawowych.

10. W przypadku udzielenia  Wykonawcy gwarancji zapłaty za wykonane roboty, Wykonawca dokona zwrotu, dla Zamawiającego, rzeczywiście poniesionych kosztów  udzielonych   gwarancji zapłaty w wysokości nieprzekraczającej 2% gwarantowanej kwoty poprzez potrącenie z faktury końcowej za wykonanie zamówienia.

VI. KARY UMOWNE

§ 19.

 Strony zastrzegają kary umowne naliczane od wynagrodzenia brutto (z VAT) określonego w § 17 i nazywanego niżej "wynagrodzeniem", w następujących wypadkach i wysokościach:

1) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

   a)  za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy - w wysokości 0,2% wynagrodzenia za  każdy dzień zwłoki,

   b)  za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi i gwarancji - w wysokości 0,2% wynagrodzenia za każdy dzień zwłoki, liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad, 

c) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia,

d) za zgłoszenie do odbioru robót nie spełniających wymagań odbioru w wysokości 1% wartości zgłoszonych do odbioru robót,

2) Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną:

a) za zwłokę w przystąpieniu do odbioru, w wysokości odsetek ustawowych, naliczanych od wynagrodzenia za każdy dzień zwłoki, licząc od następnego dnia po terminie, w którym odbiór miał być rozpoczęty, 

       b) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego w  wysokości 10% wynagrodzenia.

Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na  zasadach ogólnych, o ile wartość faktycznie poniesionych strat przekracza wysokości kar umownych.
VII. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

§ 20.

1.Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy gdy:

   1)  wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, odstąpienie od umowy w tym wypadku może nastąpić w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach, 

   2)  w wyniku wszczętego postępowania egzekucyjnego nastąpi zajęcie majątku Wykonawcy lub jego znacznej części, 

   3) Wykonawca nie rozpoczął robót w ciągu 7 dni od dnia wprowadzenia na teren robót, 

   4)  Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszą umową niezgodnie z postanowieniami niniejszej umowy,

   5)  Wykonawca z własnej winy przerwał realizację robót i przerwa ta trwa dłużej niż 7 dni.

2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy jeżeli Zamawiający: 

   1)  odmawia odbioru robót lub odmawia podpisania protokołu odbioru, bez wskazania uzasadnionej przyczyny, 

   2)  zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nie przewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy, 

   3)  nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktur, mimo dodatkowego wezwania, w terminie 1 miesiąca od upływu terminu na zapłatę faktur określonego w niniejszej umowie.

3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy należy złożyć drugiej stronie w formie pisemnej pod rygorem nieważności, oświadczenie o odstąpieniu od umowy musi zawierać uzasadnienie.

4. W wypadku odstąpienia od umowy, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe:

    1) w terminie do 7 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku, według stanu na dzień odstąpienia, 

   2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym, na koszt tej strony, która odstąpiła od umowy, 

   3)Wykonawca sporządzi wykaz materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą być wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót, które nie są objęte niniejszą umową, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od niego,  

   4)Wykonawca niezwłocznie zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych oraz robót zabezpieczających, a najpóźniej w terminie do 21 dni od daty odstąpienia od umowy usunie z terenu budowy urządzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione,    

   5) w razie odstąpienia od umowy z przyczyn za które odpowiada Zamawiający, Zamawiający zobowiązany jest do:

   a) dokonania odbioru robót przerwanych oraz do zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia,

   b) odkupienia materiałów, konstrukcji lub urządzeń określonych w ppkt c niniejszego punktu,

   c) rozliczenia się z Wykonawcą z tytułu nierozliczonych w inny sposób kosztów budowy, obiektów zaplecza, urządzeń związanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu budowy, chyba że Wykonawca wyrazi zgodę na przejęcie tych obiektów i urządzeń,

   d)przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy.
VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 21.

Zmiana postanowień zawartej umowy lub któregokolwiek z załączników, stanowiących integralną część niniejszej umowy - z zastrzeżeniem § 5 pkt 3 - może nastąpić za zgodą obu stron, wyrażoną na piśmie w formie aneksu do umowy, pod rygorem nieważności. 

§ 22.

Spory, mogące wyniknąć przy wykonywaniu niniejszej umowy, strony zobowiązują się rozstrzygać polubownie. W razie braku możliwości polubownego załatwienia sporów, będą one rozstrzygane przez Sąd Gospodarczy właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 23.

Wykonawca nie może przenosić na osoby trzecie praw i obowiązków wynikających z niniejszej umowy, z zastrzeżeniem sytuacji, o której mowa w § 11 ust 1-4.

§ 24.

W okresie obowiązywania, po wygaśnięciu lub rozwiązaniu umowy, Wykonawca jest      i będzie odpowiedzialny wobec Zamawiającego na zasadach uregulowanych w Kodeksie cywilnym za wszelkie szkody oraz roszczenia osób trzecich w przypadku w przypadku, gdy będą one wynikać z wad przedmiotu umowy lub nie dołożenia należytej staranności przez Wykonawcę lub jego podwykonawcę przy wykonywaniu przedmiotu umowy.

§ 25.

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Prawa budowlanego i Kodeksu cywilnego.

§ 26.

Umowę niniejszą sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym: dwa egzemplarze dla Zamawiającego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

Załączniki do umowy:

Nr 1. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia,


Nr 2. Oferta wykonawcy wraz z kosztorysem ofertowym,

Nr 3. Formularz cenowy.

WYKONAWCA                                                                                 ZAMAWIAJĄCY

CZĘŚĆ IV

ZAŁĄCZNIKI

 Załącznik nr 1 do SIWZ 
                                                                                                                                                  „Remont drogi”
FORMULARZ OFERTY
                                                                                     ______________ dnia ___. ___ . ______r .

pełna nazwa oferenta

...............................................................

..............................................................
adres siedziby oferenta

...............................................................
Nr NIP ..................................................
Nr konta bankowego

..............................................................
nr telefonu ...........................................
nr telefaxu  ..........................................









 GMINA LIPIANY
                                                                                       Plac Wolności 1

                                                                                       74-240 Lipiany

oferta

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na:

„Remont drogi dz. nr 28 i 4/2 obr. 3  m. Lipiany ul. Sikorskiego ”

1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i projekcie umowy za wynagrodzeniem ryczałtowym w kwocie:   _____________ zł + ____% podatku VAT, tj. na łączną wartość _____________ zł (słownie zł: ________________________________________________), 

Termin płatności w ciągu 28 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego.

2. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie zawartym w ofercie w terminie    do dnia  31.12.2006r.               

3. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i uznajemy się za związanych  określonymi  w niej wymaganiami i zasadami postępowania.

4. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się i skontrolowaliśmy miejsce realizacji robót i jego otoczenie i znany jest nam istniejący stan faktyczny oraz, że otrzymaliśmy niezbędne informacje mające wpływ na ustalenie z należytą starannością ceny oferty.

5. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w   specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

6. Prace objęte zamówieniem zamierzamy wykonać sami.

7. Oświadczamy, że zawarty w  specyfikacji istotnych warunków zamówienia projekt umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na wyżej wymienionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez zamawiającego.

8. Deklarujemy wpłacenie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie: __________________________________________________.

9. Udzielamy Zamawiającemu 36 miesięcy gwarancji na wykonany przedmiot umowy, na warunkach określonych w projekcie umowy.

11. Oświadczamy, że przed podpisaniem umowy na realizację zamówienia  *będziemy / 

      nie będziemy żądać gwarancji zapłaty za wykonane roboty,  zobowiązujemy się do zwrotu

      kosztów udzielonych gwarancji zapłaty na zasadach określonych w § 18 pkt 10 projektu

      umowy.

*niepotrzebne skreślić
Załącznikami do niniejszej oferty są:


     
1........................................................

           2........................................................

              (należy wymienić dołączone do oferty dokumenty

                  i załączniki wymagane postanowieniami SIWZ)

                

                                                  __________________________

                                                                     nazwisko i imię, podpis osoby /osób/ upoważnionej
 Załącznik nr 2 do SIWZ 
                                                                                                                                                  „Remont drogi”
OŚWIADCZENIE OFERENTA

..........................................................................................................

...........................................................................................................

/nazwa i adres Oferenta/

Niniejszym oświadczam, że nie podlegam wyłączeniu z udziału w postępowaniu o zamówienie dotyczącego postępowania w sprawie: 

„Remont drogi dz. nr 28 i 4/2 obr. 3  m. Lipiany ul. Sikorskiego ”
co oznacza, że:

1. posiadam uprawnienia niezbędne do wykonywania określonych prac lub czynności /jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania  takich uprawnień/,

2. posiadam niezbędną wiedzą i doświadczenie oraz dysponuję potencjałem technicznym            i pracownikami zdolnymi  do  wykonywania zamówienia,

3. znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

4. nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych.
                                                                                      __________________________                  

                       nazwisko i imię, podpis osoby /osób/ upoważnionej                                                                                             
  Załącznik nr 3 do SIWZ 
                                                                                                                                                  „Remont drogi”
.....................................                                                                     

/nazwa i adres Oferenta/







 

formularz cenowy

Dane cenowe służące Oferentowi do ustalenia wynagrodzenia za wykonanie zamówienia:

„Remont drogi dz. nr 28 i 4/2 obr. 3  m. Lipiany ul. Sikorskiego ”

Wysokość narzutów w procentach i stawka roboczogodziny do kosztorysowania jest ustalona jako wartość niezmienna przez cały okres realizacji zamówienia i służy do ustalania wartości robót dodatkowych.

Lp.
                              Pozycja


    Stawka
Jednostka 

1
stawka roboczogodziny do kosztorysowania (R)



zł/rg

2
narzuty kosztów pośrednich (Kp) liczone do       R i S



%

3
zysk do R, Kp, S



%

4
koszty zakupu i transportu (Kz) liczone do materiałów (M)



%

5
podstawa ustalenia cen zakupu materiałów oraz pracy sprzętu



6
inne (ważne dla ustalenia wynagrodzenia) 



                                                                                                __________________________                  

                                                                                    nazwisko i imię,  podpis osoby /osób/ upoważnionej

   Załącznik nr 4 do SIWZ 
                                                                                                                                                  „Remont drogi”
........................................                                 




/nazwa i adres Oferenta/
WYKAZ WYKONANYCH ZAMÓWIEŃ

Przedmiot zamówienia:
„Remont drogi dz. nr 28 i 4/2 obr. 3  m. Lipiany ul. Sikorskiego ”

Wykaz wykonanych w ciągu pięciu ostatnich lat tj. od dnia ...............r. robót budowlanych w zakresie budowy, przebudowy lub remontu dróg.

Uwaga ! 

1. Przez wykonanie zamówienia należy rozumieć jego ostateczny odbiór. W wykaz należy wpisać zamówienia których odbiór ostateczny miał miejsce w/w dnia lub później.

2. Należy  złączyć pozytywne referencje wskazujące, że wykazane roboty zostały wykonane należycie a zamawiający nie poniósł straty.

Rodzaj zamówienia oraz

zakres rzeczowy wykonanych robót*


Wartość prac powierzonych Oferentowi
Czas realizacji (należy podać daty)
Nazwa i adres

Zamawiającego 

miejsce wykonania robót budowlanych



początek
koniec










* w przypadku składania oferty przez konsorcjum należy podać również nazwę członka konsorcjum który zrealizował zamówienie

                                                                                                __________________________                  

                                                                                    nazwisko i imię, podpis osoby /osób/ upoważnionej 

                                                                                                                                                 Załącznik nr 5 do SIWZ 
                                                                                                                                                  „Remont drogi”
.......................................................... 




       

/nazwa (firma) i adres Wykonawcy/

WYKAZ PERSONELU PRZEWIDZIANEGO DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA

„Remont drogi dz. nr 28 i 4/2 obr. 3  m. Lipiany ul. Sikorskiego ”

Oświadczam, że niżej wymienione osoby są przewidziane do realizacji przedmiotowego zamówienia i będą wykonywać niżej wymienione funkcje lub prace przy realizacji zamówienia.

Lp
Imię i nazwisko
Funkcja lub rodzaj wykonywanych prac
Nr i data wydania posiadanych uprawnień 

1

Kierownik robót


2

Geodeta


UWAGA: do wykazu należy dołączyć poświadczone za zgodność z oryginałem kserokopie wymaganych prawem uprawnień i ubezpieczenia niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia dla kierownika robót oraz uprawnienia geodety. 

                                                                                      __________________________                  

                                                                      nazwisko, imię, podpis osoby /osób/ upoważnionej

CZĘŚĆ V

PRZEDMIAR ROBÓT

REMONT DROGI  DZ. NR 28 i 4/2 OBR. 3  M. LIPIANY UL. SIKORSKIEGO

I.  ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE

1.   Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych

         .  odcinek 1.   0+000 – 0+192,0 =  192,0 mb      

            odcinek 2.   0+000 – 0+082,0 =    82,0 mb

                                 km = 0,274

2.  Mechaniczne cięcie nawierzchni betonowej na głębokość 15 cm

odcinek 1.  na P.T. i K.T.   17,0 + 17,0

                               mb =  34,0

3.  Rozebranie chodnika z płytek betonowych 50x50

           przy śmietniku  -  3,0x2,0 = 6,0

           przy budynku nr 35  -  20,0x0,5 = 10,0

                               m2 =  16,0 m2      

II.  ODWODNIENIE

4.  Wykopy ręczne, liniowe w gruncie kat. III o ścianach pionowych szer. 0,8-2,5m i gł. do 3m

  obmiar wg części (schemat odwodnienia)

  pod pod przykanaliki i wpusty uliczne

   (5,00x1,5x1,50x1,80 +2,00x1,50x2,80) +2x(1,50x1,50x0,70)  

                        m3 = 25,0

5.    Pęlne umocnienie palami szalunkowymi stalowymi  (wypraskami) wraz z rozbiórką ścian wykopów 

       o szerokości do 1,0m i głębokości do 3m w gruncie kat. III

         2x5,0x1,8 +2x2,0x2,8

                  m2 = 29,0   

6.   Igłofiltry ośrednicy do 50mm wpłukiwane w grunt do głębokości 4,0m

                                 szt - 15

7.   Podłoże z materiałów sypkich gr. 10 cm

         pod przykanaliki  –  (4,0+2,0)x0,50x0,10 

                              m3 = 0,3
8.  Wpusty uliczne z kręgów fi-500   z osadnikiem bez syfonu 

                         h = 1,9  szt - 1 ;  h = 2,65  szt. - 1    

                               szt. - 2

9.  Przykanalik  z rur PCW   fi-200 mm  

                 WUl – WUp = 4,0m  ;   WUp – SR istn. = 2,0m

                               mb – 6,0     

10.  Zasypanie wykopów liniowych grunt kat. III

         25,0-[6,0x(3,14x0,12x0,12)+(1,9+2,6)x(3,14x0,30x0,30)]
                               m3 = 23,5

III.  ROBOTY ZIEMNE
11.   Roboty ziemne mechaniczne w gruncie kat III z transportem na odkład na odl. 5km

      odcinek -1.    0+000 – 0+052,5 = 52,5x5,3 + 2,0x5,0:2 +8,0x6,0:2 = 307,2

                             przy śmietniku – 5,0x2,0 = 10,0

                            0+052,5 – 0+060,3 = 7,8x(5,3+3,3):2 = 33,5

                            0+063,3 – 0+158,0 = 94,7x3,3 = 312,5

                            0+158,0 – 0+166,3 = 8,3x3,0+5,0x5,0+6,0x2,5:2 = 57,1

                            0+163,3 – 0+192,0 = 28,7x5,3 + 5,0x2,0:2 +8,0x6,0:2 = 181,1

                            opaska 0,5m przy budynku nr 35 – 20,0x0,5 = 10,0     

                             wjazd do budynku nr 3c – 7,0x3,0 = 21,0 

       odcinek -2.  0+000,0 –  0+010,0 = (15,0+5,0):2x10,0 = 100,0

                           0+010,0 –  0+048,0 = 38,0x5,3 +(10,0+4,0):2x4,0 = 229,4

                           0+048,0 –  0+082,0 = 34,0x3,3 = 112,2

                               m2 = 1374,0 x 0,50  =  687,0 m3

                           przyjęto 90%  wykop mechaniczny,   10%  wykop ręczny

                                                687,0x0,90

                                                 m3 = 618,0

12.  Roboty ziemne ręczne z transportem na odl. 5km grunt kat. III na odkład

                                               687,0x0,10

                                                 m3 = 69,0

IV.  KRAWĘŻNIKI 

13.    Krawężnik betonowy 15x30 x100 na ławie betonowej  

          wystający na ławie betonowej z oporem z betonu B-15 

         odcinek 1. 

           L.    0+004,0 – 0+036,5 = 32,5 

                  0+041,5 – 0+060,3 = 11,0+2x3,14x3,0:4 = 15,7

           P.    0+004,0 – 0+041,5 = 37,5 +5,0 = 42,5                          

         odcinek 2.

L. 0+000,0 – 0+010,0 = 5,0 +10,0 = 15,0

0+010,0 – 0+015,0 = 5,0 

                  0+020,0 – 0+038,0 = 18,0

P. 0+000,0 – 0+010,0 = 2x3,14x5,0:4 +2,0 = 9,8

0+010,0 – 0+038,0 = 28,0

                                   mb = 167,0

14.    Krawężnik betonowy 15x30 x100 na ławie betonowej 

           obniżony  +2cm  na ławie betonowej z oporem z betonu B-15 

       odcinek 1.

              L.     0+000,0 – 0+004,0 ( przejście dla pieszych) = 4,0 

                       0+036,5 – 0+041,5 (przy śmietniku)  = 2x5,0 +2x2,5 = 15,0 

 P.      na wjeżdzie do posesji 3d i 3c =  7,0 +3,0 = 10,0    

             odcinek 2.

              L.     0+015,0 – 0+020,0 (wjazd do budynku 9c) = 5,0                

                                   mb = 34,0

15.    Krawężnik betonowy 15x30 x100 na ławie betonowej 

           wtopiony na ławie betonowej zwykłej z betonu B-15

           odcinek 1.

              na włączeniach do ul. bitumicznej odcinek 1.  PT i KT =  2 x 18,0 = 36,0

             L.      0+060,3 – 0+192,0 =  97,7 +6,0 +20,0+2x3,14x6,0:4 = 133,1

             P.      0+060,3 – 0+158,0 = 97,7

                      od początku wjazdu doposesji nr 3c do 0+166,3 = 8,0

                      0+166,3 – 0+184,0 = 17,7  

                      184,0 – 0+192,0 =  2x3,14x6,0:4 = 9,4

                      wjazd do posesji nr 3c = 2x7,0 +3,0 = 17,0

            odcinek 2.

L. 0+038,0 – 0+082,0 = 44,0

P. 0+038,0 – 0+048,0 =  6,0+4,0+5,0+5,0 = 20,0

0+048,0 – 0+082,0 = 34,0+3,0 = 37,0

                                   mb =  420,0

V.  PODBUDOWA
16.  Ręczne profilowanie podłoża pod w-wy konstrukcyjne w gruncie kat. III

         odcinek -1.

                               0+000 – 0+052,5 = 52,5x5,0+ 2,0x5,0:2 +8,0x6,0:2 = 291,5

                                przy śmietniku – 5,0x2,0 = 10,0

                                0+052,5 – 0+060,3 = 7,8x(5,0+3,0):2 = 31,2

                                0+063,3 – 0+158,0 = 94,7x3,0 = 284,1

                                0+158,0 – 0+166,3 = 8,3x3,0+5,0x5,0+6,0x2,5:2 = 57,7

                                0+163,3 – 0+192,0 = 28,7x5,0 + 5,0x2,0:2 +8,0x6,0:2 = 172,5

                                 opaska 0,5m przy budynku nr 35 – 20,0x0,5 = 10,0     

                                 wjazd do budynku nr 3c – 7,0x3,0 = 21,0 

       odcinek -2.  

                                0+000,0 –  0+010,0 = 10,0x5,0 +(10,0x10,0-3,14x5,0x5,0):4  +10,0x2,0:2+= 65,0

                                0+010,0 –  0+048,0 = 38,0x5,0 +(10,0+4,0):2x5,0 = 225,0

                                0+048,0 –  0+082,0 = 34,0x3,0= 102,0

                                                    m2 = 1 270,0

17.    Warstwa odcinająca z piasku gr. 15cm  

                                                    m2 = 1 270,0

18.  Podbudowa z kruszywa łamanego o ciągłym uziarnieniu grubość w-wy 25 cm
                                                   m2 =  1 270,0  

VI.  NAWIERZCHNIA

19.  Nawierzchnia z kostki polbruk – czerewona gr. 8cm 

    kostka typu cegła opaska przy krawężniku

         odcinek 1. 

           L.    0+008,0  – 0+052,5 = 44,5 x1,0 = 44,5 

                   0+052,5 – 0+060,3 = 2x3,14x3,5:4 x  (1,0+0,75):2  = 4,8

        0+060,3 – 0+158,0 = 97,7x0,75 = 73,3

        0+158,0 – 0+166,3 = 8,3x(0,75+1,0):2 = 7,3

        0+166,3 – 0+188,0 = 21,7x1,0 = 21,7

P.     0+008,0 – 0+041,5 = 33,5x1,0 = 33,5

 od odcinka 2  km 0+000,0  do odcinka 1  km 0+056,4 = 5,0 x(1,0+0,75):2 = 4,5

 0+056,4 – 0+158,0 = 101,6x0,75 = 76,2

przy wjeżdzie do posesji 3d = 6,0x0,75 = 4,5

                  0+160,0 – 0+184,0 = 24,0x0,75 = 18,0

     odcinek 2.

           L.     0+000,0 –  0+010,0 = 12,0x1,0 = 12,0

                   0+010,0 – 0+038,0 = 28,0x1,0 = 28,0 

                   0+038,0 – 0+0,48,0 = 10,0x(1,0+0,75):2 = 8,7

                   0+048,0 – 0+082,0 =  34,0x0,75 = 25,5

P.  0+000,0 – 0+010,0 =  (2x3,14x5,5:4 +2,0)x1,0 = 11,0

 0+010,0 – 0+038,0 = 28,0x1,0 = 28,0

 0+048,0 – 0+082,0 = 34,0x0,75 = 25,5

                                 m2 =  427,0 

20.   Nawierzchnia z kostki polbruk – szarej  gr. 8cm 

         kostka typu behaton -  wypełnienie pełne

         odcinek 1.    

                      0+000,0 – 0+008,0 = 8,0x5,0+ 2,0x5,0:2 +8,0x6,0:2 = 69,0

                      0+008,0 – 0+041,5 = 33,5x3,0 = 100,5

                      0+041,5 – 0+046,0 = 4,5x(3,0+4,0):2 = 15,7

                      0+046,0 – 0+052,5 = 6,5x4,0 = 26,0

                      0+052,5 – 0+060,3 = 7,8x(4,0+1,5):2 = 21,5 

                      0+184,0 – 0+192,0 = 8,0x 5,0 +5,0x2,0:2 +8,0x6,0:2 – 4,0x1,0 = 61,0

                      przy śmietniku – 5,0x2,0 = 10,0

                     opaska 0,5m przy budynku nr 35 =  20,0x0,5 = 10,0     

         odcinek 2.    

                      0+000,0 –  0+010,0 = 10,0x3,0 +5,0x3,0:2 +10,0x2,0:2 = 47,3

                      0+010,0 –  0+038,0 = 28,0x3,0 = 84,0

                                            m2 = 449,0

21.  Nawierzchnia z kostki polbruk – szarej  gr. 8cm
       kostka typu behaton -  wypełnienie ażurowe

       odcinek 1.   

                       0+060,3 – 0+0+158,0 = 97,7x1,5 = 146,5

                       0+158,0 – 0+166,3 = 6,0x1,5 +5,0x3,0+6,0x4,0:2 +6,0x2,0:2 = 42,0

                       0+166,3 – 0+184,0 = 20,7x3,0 = 62,5

                            wjazd do posesji nr 3c = 7,0x3,0 = 21,0

       odcinek 2 

                       0+038,0 – 0+048,0 = 10,0x4,0 +(10,0+4,0):2x5,0 = 71,0

                       0+048,0 – 0+082,0 = 34,0x1,5 = 51,0

                                         m2 = 398,0  

VII.  URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU

22.    Słupki do znaków drogowych

                     szt. - 8

23.    Pionowe znaki drogowe-tablice znaków

                   szt. - 12 

VIII.  ROBOTY INNE

24.  Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych

      studnie rewizyjne  szt. – 8   

      studnie telekomunikacyjne  szt. 2

                          Razem – 10 szt.   ;   m3 = 1,0

                                                                                                       Opracował:

                                                                                                   Tadeusz Okoński



                 K O S Z T O R Y S   O F E R T O W Y 
 



             REMONT DROGI DZ.NR 28i4/2 OBR. 3   M. LIPIANY UL. SIKORSKIEGO










L.p.
Nr specyf. 
                 Wyszczególnienie elementów
     Jednostka
Cena jed.
Wartość

 
techniczn
                            rozliczeniowych
Nazw
Ilość
 zł.-
zł.-

1
2
3
4
5
6
7

 
 
 
 
 
 
 

I
 
ROBOTY PRZYGOTOWAW.  I ROZBIÓRK.
 
 



 
 
 
 
 



1
01.01.01
odtworzenie trasy w terenie równinnym
km
0,27



 
 
 
 
 



2
01.02.04
mech. przecinanie nawierzchni beton. gr.10 cm
mb
34,00



 
 
 
 
 



3
01.02.04
rozebranie chodnika z płyt beton. 50x50
m2
16,00



 
 
 
 
 



II
 
ODWODNIENIE 
 
 



4
02.01.01
wykopy ręczne liniowe w gruncie kat. III
m3
25,00



 
 
oszalowanie ścian wykopów liniowych w gruncie
 
 



5
 
kat. III  szerokość do 1,0m  głębokość do 3,0m
m2
29,00



 
 
igłofiltry o średnicy do 50 mmm wpłukiwane
 
 



6
 
bezpośrednio w grunt
szt.
15,00



 
 
podłoże z materiałów sypkich 
 
 



7
03.02.01
podłoże z  piasku pod kolektor grub. w-wy 10 cm
m3
0,30



8
03.02.01
studnie ściekowe fi-500 
szt
2,00



9
03.02.01
przykanaliki z rur PCW fi-200
mb
6,00



10
02.02.01
zasypanie wykopów liniowych grunt kat. III
m3
23,50



 
 
 
 
 



III
 
ROBOTY ZIEMNE
 
 



 
 
wykopy wykonane mechanicznie w gruncie kat. III
 
 



11
02.01.01
z odwiezieniem urobku na odl. 5km
m3
618,00



 
 
wykopy wykonane ręcznie z załadunkiem na 
 
 



12
02.01.01
samochody z wywozem na odl. 5km w grunt kat. III
m3
69,00



 
 
 
 
 



IV
 
KRAWĘŻNIKI I CHODNIKI
 
 



 
 
krawężniki betonowe 15x30 wystające 
 
 



13
08.01.01
na ławie betonowej z oporem z betonu B-15
mb
167,00



 
 
krawężniki betonowe 15x30 obniżony  
 
 



14
08.01.01
na ławie betonowej zwykłej z betonu B-15
mb
34,00



 
 
krawężniki betonowe 15x30 wtopiony  
 
 



15
08.01.01
na ławie betonowej zwykłej z betonu B-15
mb
420,00



 
 
 
 
 



V
 
PODBUDOWA
 
 



 
 
profilowanie koryta pod jezdnię z zagęszczeniem
 
 



16
04.01.01
grunt kat. III
m2
1 270,00



 
 
warstwa odcinająca z piasku gr. 15 cm
 
 



17
04.02.01
wraz z zagęszczeniem
m2
1 270,00



 
 
podbudowa z kruszywa łamanego o ciągłym
 
 



18
04.04.02
uziarnieniu 0-31,5  gr. w-wy 25cm po zagęszcz.
m2
1 270,00



L.p.
Nr specyf. 
                 Wyszczególnienie elementów
     Jednostka
Cena jed.
Wartość

 
techniczn
                            rozliczeniowych
Nazw
Ilość
 zł.-
zł.-

1
2
3
4
5
6
7

 
 
 
 
 
 
 

VI
 
NAWIERZCHNIA
 
 



 
 
nawierzchnia z kostki polbruk cegła czerwona
 
 



19
05.03.23
gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej
m2
427,00



 
 
nawierzchn. z kostki polbru-behaton szara gr. 8cm
 
 



20
05.03.23
(wypelnienie pełne) na podsypce cement.-piask.
m2
449,00



 
 
nawierzchn. z kostki polbru-behaton szara gr. 8cm
 
 



21
05.03.23
(wypelnienie ażur) na podsypce cement.-piask.
m2
398,00



 
 
 
 
 



VII
 
OZNAKOWANIE
 
 



 
 
 
 
 



22
07.02.01
ustawienie słupków z rur stalowych pod znaki
szt.
8,00



 
 
 
 
 



23
07.02.01
przymocowanie tablic znaków do słupków
szt
12,00



 
 
 
 
 



VIII
 
ROBOTY INNE
 
 



 
 
 
szt
10,00



24
 
regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podz.
m3
1,00



 
 
 
 
 



 
 
  O G Ó Ł E M :
 
 













                                                                                   







Ceny jednostkowe i wartość należy podawać w złotych z dokładnością do jednego grosza.











Cenę ofertową należy podawać w złotych z dokładnością do jednego złotego.


40

